## Sheet1
Timeline Mingguan |  |  | Gantt Chart
Minggu | Kegiatan | Status | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Minggu 1 | Kickoff Meeting & Perencanaan Awal Desain | ✅ Done | Kickoff Meeting & Perencanaan Awal Desain
Minggu 2 | Riset Pengguna (Orang Tua, Tenaga Kesehatan, Mahasiswa) | ✅ Done | Riset Pengguna (Orang Tua, Tenaga Kesehatan, Mahasiswa)
Minggu 2–4 | Penyusunan Wireframe Awal & User Flow | ✅ Done | Penyusunan Wireframe Awal & User Flow
Minggu 3–4 | Pembuatan User Persona, Peta Empati, dan User Journey Map | ✅ Done | Pembuatan User Persona, Peta Empati, dan User Journey Map
Minggu 5–6 | Evaluasi Desain Heuristik & Penyusunan Dokumen Project Management | ✅ Done | Evaluasi Desain Heuristik & Penyusunan Dokumen Project Management
Minggu 6 | Pembuatan Jurnal Hasil Desain | ✅ Done | Pembuatan Jurnal Hasil Desain
Tools yang digunakan
| Kebutuhan | Tools
| Desain UI/UX | Figma
| Pembuatan User Persona & Peta Empati | Canva
| Penulisan Laporan & Jurnal | Google Docs (GDocs)
| Penyimpanan & Dokumentasi | Google Drive (GDrive)
| Pengumpulan Artefak Desain | GitHub
| Komunikasi Tim | WhatsApp
Peran Tim
Peran Utama | Nama | Deskripsi Peran
Hustler | Irfan Nafis Maulana | Mengatur jalannya proyek, koordinasi tim, dokumentasi, dan memastikan target tercapai.
Hipster | Fachrul Rozi | Merancang antarmuka aplikasi (wireframe dan prototipe).
Hipster | Gustira Haryani | Melakukan riset pengguna, membuat user persona dan peta empati.
Hacker | Abiyyu Aryasenna | Mengembangkan aplikasi (frontend & backend), serta integrasi sistem.